CHUZHOU UNIVERSITY

本科教学质量与教学改革工程项目

中期检查表

项 目 级 别   校级

项 目 类 别   教学团队

项 目 名 称   中国古代文学教学团队

项 目 负 责 人   裘新江

项目负责单位   中文系

建 设 时 间 2009年1月——2011年12月

填 表 日 期  2010   年  12 月 25    日

滁州学院教务处制

二〇〇九年十二月

填 表 说 明

一、项目级别包括国家级、省级、校级。

二、项目类别包括重点学科、特色专业、教学团队、教学研究项目、示范实验实训中心、人才培养模式创新实验区、精品课程等质量工程项目（含合格专业、优质课程，不含教学成果奖、教学名师奖、教坛新秀奖）。

三、表格中需签字盖章处,打印或复印无效。

四、本表应使用A4纸双面打印，如表格篇幅不够，可另附纸。

| 一、项目建设目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、建设高水平的师资队伍。 2、更新教育教学理念。 3、改进教法，不断创新。 4、鼓励教师自编教材。 5、鼓励教师多发教研文章。 6、注重教学质量，树立质量意识。 7、完善试题库建设工作。 8、积极开展学术交流。 9、加强主干课，开好选修课。 10、树立项目意识、获奖意识。 11、积累科研实力。 12、建设精品课程。 13、凝聚学科特色。 |  |  |  |  |  |
| 二、项目执行情况 |  |  |  |  |  |
| 根据项目任务书计划2010年主要完成以下建设目标： ①2010年1月-6月，引进博士或教授一名，毕业博士一名，院级优质课程上网，地方文化研究中心、文献资料室建设初具规模。 ②2010年7月-12月，继续申报项目，省级科研项目或省级教学成果奖、省级规划教材、教授职称有突破，发表多篇论文。 通过建设，团队成员积极投入古代文学教学改革当中。裘新江省级教研项目《新建本科院校古代文学教学模式改革和整体优化研究与实践》已经顺利结项，并在已有校级教学成果基础上，经过专家认真评审被推荐到省里参加省级教学成果奖的评审。通过探索和实验，中国古代文学教学团队已经走在全系教学改革的前列，具有了示范意义，取得了教学实效，中文系今年2010届有两名毕业生被上海师范大学、安徽师范大学录取为中国古代文学研究生。教学研究方面继续推进，继去年江文贵申报成功一项省级教学研究项目，今年裘新江再次申报成功一项省级教研项目《安徽大学生诗教工程推进研究》，使得本教学团队省级教研项目总数达到了三项。课程建设方面，中国古代文学优质课程教学网站已建立，正在充实内容，与教学网站相配套以中国古代文学为主题，以地方文化为特色，以丰富学生课外学习坏境、培养学生自主学习能力为目的，以凸显我校应用型、特色性为方向，建立“琅琊风”文学与地方文化专题网站，形成课内课外互动的良好教学氛围与环境。江文贵今年启动的校优质课程《古典文献学》，丰富了本学科优质课程群。 在师资培养方面，裘新江2010年获批教授；江文贵2010年被评为师德标兵，青年教师王英在“2010年校优秀教学奖”评选活动中获校优秀教学奖，目前中文系一个省级模范老师（景刚）、一个省级中青年优秀骨干教师（裘新江）、两个校教学名师（景刚、裘新江）、两个校师德标兵（江文贵、裘新江）都集中在本教学团队。近五年，本团队教师章会垠四次年教学考核优秀，江文贵、裘新江三次年教学考核优秀（四类），王英一次年教学考核优秀，获优比例在全系名列前茅。 科研工作方面，本团队在服务于地方文化方面正逐步凸显自己的学科特色，今年成功承办了2010滁州欧阳修全国学术研讨会，中国社科院《中国社会科学报》等十几家媒体相继报道，江文贵、裘新江在会上当选为中国欧阳修研究会常务理事，裘新江还被选为副秘书长，扩大了本学科本系乃至全校在国内的学术影响力。此外，裘新江今年还主持一项省级高校人文重点项目《凤阳花鼓戏的源流与整理保护》（三类）。 学术交流方面，本教学团队今年邀请了四位古代文学博导来作学术报告，裘新江为本校学生开设了两场学术讲座，江文贵、裘新江还出席了本学科两场国际学术会议，两场国内会议，在今年中国红楼梦学会换届选举中裘新江再次当选为全国理事，今年还当选滁州诗词楹联学会理事。另外，本教学团队今年还在三类以上期刊发表论文4篇。 总之，本教学团队在师资培养、课程建设、教研与人文项目、科研论文、学术交流、资料室建设等方面都取得了可喜成果，较好完成了预期建设目标。 |  |  |  |  |  |
| 三、项目阶段性成果 |  |  |  |  |  |
| 科研论著： 欧阳修晚年皈依释老辨 卢晓辉 名作欣赏（北大核心，三类） 2010/20 红楼梦与现当代意境小说 裘新江 河南教育学院学报（人文核心，三类）2010/03 江南司农曹公是谁？—有关曹雪芹家世新材料的考证 裘新江 红楼梦学刊（北大核心，三类）2010/01 凤阳花鼓戏的正名、保护和研究现状 裘新江 滁州学院学报（三类）2010/03 教研项目： 安徽高校大学生诗教工程推进研究（20101045，省级一般） 裘新江 人文项目： 凤阳花鼓戏的源流及整理保护 （厅级重点，三类课题） 裘新江 学术交流： 1、2010年10月滁州全国欧阳修学术研讨会（裘新江策划主持，团队参与） 2、百场讲座：欧阳修与醉翁亭文化情缘 裘新江 滁州学院中文系副教授 2010年3月17日 琅琊校区行阶一 3、名家人文讲坛:红楼入门 裘新江 滁州学院中文系副教授 2010年11月25日 会峰校区东阶102 4、校庆学术论坛:唐宋诗词与现代人生 莫砺峰 南京大学中文系教授、博士生导师、《百家讲坛》主讲人 2010年10月15日 会峰校区水上报告厅 5、校庆学术论坛:千年醉翁二人谈 刘尚荣 中国欧阳修研究会名誉会长、中华书局资深编审 2010年10月17日 会峰校区水上报告厅 6、校庆学术论坛:千年醉翁二人谈 洪本键 华东师范大学教授、博士生导师、中国欧阳修研究会会长 2010年10月17日 会峰校区水上报告厅 7、 校庆学术论坛:文学社团与流派研究漫谈 杨洪承 南京师范大学大学文学院教授、博士生导师 2010-11-19 会峰校区水上报告厅 8、 校庆学术论坛:梅花审美认识的历史发展 程 杰 南京师范大学大学文学院教授、博士生导师 2010年11月27日 会峰校区水上报告厅 9、纪念中国红楼梦学会成立三十周年暨全国《红楼梦》学术研讨会 中国艺术研究院 国内学术会议 裘新江 2010-12-02--06 10、古文献与岭南文化国际学术研讨会暨中国史记研究会第九届年会 暨南大学 国际学术会议 江文贵 2010-12-18--19 11、2010年武夷山中国古代散文国际研讨会 中国古代散文学会 福建师范大学文学院 国际学术会议 裘新江 2010-08-26—29 12、2010年滁州·欧阳修全国学术研讨会 滁州学院 国内学术会议 裘新江、江文贵、卢晓辉、陆荣丽、章会垠 提交论文2篇 2010-10-15--17 教学获奖： 1、安徽省首届师范生教学技能竞赛指导二等奖（三类）裘新江 安徽省教育厅 2、近五年来教学考核三次优秀（四类） 江文贵、裘新江 3、滁州学院师德标兵 江文贵 2010年 4、滁州学院优秀教学教学奖 王英 2010年 5、近五年来教学考核四次优秀（三类） 章会垠 学术兼职： 1、中国欧阳修研究会常务理事 江文贵、裘新江（兼副秘书长） 2、中国红楼梦学会（国家级学会）理事 裘新江 3、滁州市诗词楹联学会理事 裘新江 教学实效： 2010届汉语言文学本科毕业生程志、程璐分别被上海师范大学、安徽师范大学录取为古代文学研究生。 教学资源： 1、资料室古文献资料不断补充，特别是地方文化资料有一定的积累。 2、开辟第二课堂，建立课程教学网站： “中国古代文学优质课程” http://210.45.160.72/s/314/main.jspy “琅琊风”（ http://langyafeng.lingd.net/）。 3、完善教学博客“石上松人” （http://qxj007293.blog.163.com/）、“清泉石上”（http://blog.sina.com.cn/shshsr）等。 |  |  |  |  |  |
| 四、项目建设过程中的问题及原因 |  |  |  |  |  |
| 中国古代文学优质课程，由于时间跨度长（先秦至清），工作量大，特别是制作多媒体课件需要耗费不少时间和精力，未能及时参加校精品课程的评比，影响本课程的建设进度和整个教学团队的声誉度。 中文系地方文化研究中心筹备条件已成熟，但尚未建立，希望得到学校支持。 资料室建设有点缓慢，望有配套政策给予支持。 |  |  |  |  |  |
| 五、下一步工作计划 |  |  |  |  |  |
| 根据项目任务书制定的目标与建设进度安排，2011年建设计划制定如下： ①继续申报科研教研项目，多发高层次文章，争取再出版1部专著或教材。 ②为申报省级教学团队或省级精品课程打基础。 ③做好项目总结和结项工作。 |  |  |  |  |  |
| 六、经费使用情况 |  |  |  |  |  |
| 项目经费总额：2（万元） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 支出科目 | 金额(万元) | 序号 | 支出科目 | 金额(万元) |
| 1 | 调研 | 0.1706 | 6 |  |  |
| 2 |  |  | 7 |  |  |
| 3 |  |  | 8 |  |  |
| 4 |  |  | 9 |  |  |
| 5 |  |  | 10 |  |  |
| 七、系（部）意见 |  |  |  |  |  |
| 中国古代文学教学团队出色完成了2010年制定的建设目标，无论教学和科研都取得了令人满意的成绩，在全系起着带头示范作用。同意中期检查表汇报的内容，希望该教学团队明年能取得更加骄人的成绩。 （公章） 2010年 12月26日 |  |  |  |  |  |
| 八、学校检查意见 |  |  |  |  |  |
| 检查结论： 良好□ 一般□ 较差□ 检查组长签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |